ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Разработка управляющего ПО

для промышленного робота-манипулятора

| Платформа: | ROS2 (C++, Python) |
| --- | --- |
| Управление: | 6-осевой манипулятор, EtherCAT |
| SCADA: | IntraScada |
| Дата: | Апрель 2026 |
| Исполнитель: | mypl.pro |

1. Общее описание проекта

Разработка управляющего программного обеспечения для промышленного 6-осевого робота-манипулятора, установленного на мобильной платформе. Робот предназначен для автоматизации операции подачи шланга в отверстия в стене на объектах МСЗ (мусоросжигательный завод).

Система включает: управление манипулятором по EtherCAT, интеграцию с модулем камер глубинного зрения и ИИ (поставляется заказчиком), панель оператора через SCADA IntraScada с интерактивной визуализацией сцены.

1.1. Скоуп исполнителя

|  | Зона ответственности mypl.pro — ROS2-часть • Архитектура ROS2: модули, топики, интерфейсы • URDF-модель манипулятора по CAD-чертежу заказчика • Управление 6 осями через EtherCAT (ros2_control) • Кинематика и планирование траекторий (MoveIt2) • Интеграция со SCADA IntraScada • Интеграция с модулем камер/ИИ заказчика • Пуско-наладочные работы (удалённо) |
| --- | --- |

|  | Зона ответственности заказчика • Модуль камер глубинного зрения + ИИ (распознавание отверстий) • Подбор и закупка промышленного ПК • Подбор и закупка камер (IP65) • Поставка манипулятора и серводрайверов • CAD-чертёж манипулятора для создания URDF • Разработчик IntraScada — интерфейс обмена данными |
| --- | --- |

2. Целевая платформа

2.1. Промышленный ПК (подбирается заказчиком)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| ОС | Linux Ubuntu 24 |
| Оперативная память | 64 ГБ |
| Диск | SSD 1 ТБ |
| Видеокарта | Дискретная (для задач ИИ) |
| Сетевая карта | 5-гигабитный Ethernet |
| Сетевая топология EtherCAT | Звезда (через EtherCAT junction) |

|  | Техническое замечание • EtherCAT стандартно работает в топологии daisy-chain. Для топологии «звезда» потребуется EtherCAT junction (например, Beckhoff EK1122 или аналог). Необходимо предусмотреть в закупке. |
| --- | --- |

2.2. Манипулятор

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество осей | 6 |
| Серводрайверы | Управление по EtherCAT |
| Производитель | Китай (в процессе закупки) |
| Захватное устройство | Цепной податчик для подачи шланга |

3. Функциональные требования

3.1. Управление манипулятором

•  Прямая и обратная кинематика для 6-осевого манипулятора

•  Планирование траекторий через MoveIt2

•  Управление серводрайверами по EtherCAT (ros2_control + ethercat_driver_ros2)

•  Режим ручного управления с терминала

•  Режим ручной подводки захвата к отверстию с панели оператора

3.2. Teach-and-Repeat

•  Запоминание траектории (маршрута), пройденной в ручном режиме

•  Хранение записанных траекторий с возможностью выбора

•  Воспроизведение траектории по команде оператора

•  Контроль отклонений при воспроизведении

3.3. Интеграция со SCADA IntraScada

•  Согласование протокола обмена данными (OPC UA / определяется совместно с разработчиком IntraScada)

•  Передача телеметрии и статусов робота в SCADA

•  Приём команд оператора из SCADA (выбор отверстия, запуск/стоп, переключение режимов)

•  Управление роботом с сенсорного монитора оператора

3.4. Интеграция с модулем камер/ИИ

•  Приём координат целевого отверстия от CV-модуля заказчика

•  Преобразование координат в систему координат манипулятора

•  Автоматический подвод захвата к выбранному на панели оператора отверстию

•  Ручная коррекция позиции до требуемой точности

•  Согласование формата данных на старте (ROS2-топик, система координат, частота обновления)

3.5. Визуализация и панель оператора

На сенсорной панели оператора (IntraScada) отображается сцена стены со сканированными отверстиями. Оператор выбирает отверстие нажатием — манипулятор автоматически подводит захват к выбранной точке.

•  Отображение изображения стены с наложенными позициями отверстий

•  Интерактивный выбор отверстия касанием

•  Отображение статуса робота (положение, режим, ошибки)

•  Обзорная камера — видеопоток для безопасности и удалённого контроля

4. Архитектура ПО

Ядро системы — ROS2 (Robot Operating System 2). Архитектура строится на модульных нодах, взаимодействующих через топики и сервисы.

4.1. Основные модули ROS2

| Модуль | Назначение | Технологии |
| --- | --- | --- |
| ethercat_driver | Связь с серводрайверами 6 осей | ros2_control, ethercat_driver_ros2 |
| manipulator_control | Кинематика, планирование траекторий | MoveIt2, KDL/IKFast |
| teach_repeat | Запись, хранение и воспроизведение траекторий | Custom ROS2 node |
| scada_bridge | Обмен данными с IntraScada | OPC UA / согласуется |
| cv_interface | Приём координат от модуля камер/ИИ | ROS2 topic / согласуется |
| safety_monitor | Аварийная остановка, контроль зон | Custom ROS2 node |
| telemetry | Логирование, мониторинг состояния | ROS2 logging, diagnostics |

4.2. URDF-модель

URDF-модель (Unified Robot Description Format) создаётся на основе CAD-чертежа, предоставленного заказчиком. Модель описывает кинематическую цепочку манипулятора: звенья, суставы, пределы перемещений, массо-инерционные характеристики.

•  Используется для расчёта кинематики в MoveIt2

•  Визуализация в RViz2 (отладка) и Gazebo (симуляция)

•  Адаптация под реальное железо после поставки

5. Этапы разработки и стоимость

Проект разбит на 4 последовательных этапа. Каждый этап имеет чёткие результаты и критерии приёмки.

5.1. Обоснование стоимости

Стоимость проекта определяется спецификой промышленной робототехники, которая принципиально отличается от типовой разработки ПО по ряду факторов:

|  | Факторы, определяющие стоимость • EtherCAT real-time управление — работа с промышленной шиной в реальном времени требует тонкой настройки циклов обмена, обработки ошибок связи, контроля латентности. Узкая экспертиза, ограниченное число специалистов на рынке. • Нестандартный манипулятор без готовых ROS2-пакетов — URDF, кинематический решатель, планировщик и тюнинг под реальную механику создаются с нуля. Несколько итераций калибровки на железе. • Teach-and-Repeat — полноценный промышленный модуль: запись траекторий, хранение, воспроизведение с контролем отклонений, обработка аварийных ситуаций. • Два внешних интерфейса — одновременная интеграция со SCADA IntraScada и CV-модулем. Каждый интерфейс: согласование протоколов, отладка, обработка граничных случаев, зависимость от готовности третьих сторон. • Пуско-наладка на промышленном объекте (МСЗ) — высокая ответственность, длительные сессии отладки, адаптация под реальные условия, которые всегда отличаются от симулятора. |
| --- | --- |

5.2. Этапы и стоимость

| Этап 1. Проектирование + базовое управление | 6–8 недель ¦ 500–650 тыс. ₽ |
| --- | --- |

• Архитектура ROS2: модули, топики, интерфейсы между ними • URDF-модель манипулятора по CAD-чертежу заказчика • Сетевая топология EtherCAT, конфигурация драйверов • Прямая/обратная кинематика, планирование траекторий (MoveIt2) • Режим ручного управления с терминала • Адаптация драйверов и ПО к реальному роботу, отработка перемещений • Результат: работающее управление манипулятором в симуляторе и/или на реальном железе

| Этап 2. Управление без ИИ + SCADA | 4–5 недель ¦ 400–500 тыс. ₽ |
| --- | --- |

• Доработка ros2_control + EtherCAT-драйвер для режима ручной подводки • Teach-and-Repeat: запоминание маршрута, хранение, воспроизведение по команде • Согласование протокола обмена с IntraScada • Отработка передачи данных со SCADA • Управление роботом с сенсорного монитора оператора • Результат: полностью работающее ручное управление с панели оператора

| Этап 3. Интеграция с камерами/ИИ | 3–4 недели ¦ 250–350 тыс. ₽ |
| --- | --- |

• Согласование протокола обмена с модулем ИИ камер • Отработка приёма координат цели от CV-модуля • Преобразование координат в систему координат манипулятора • Реализация алгоритмов управления от заказчика • Автоматический подвод захвата к выбранному отверстию • Ручная коррекция позиции до требуемой точности • Результат: автоматизированный цикл «выбор отверстия → подвод захвата»

| Этап 4. Пуско-наладка на объекте | По пакету часов ¦ 150–200 тыс. ₽ |
| --- | --- |

• Пояснение архитектуры ПО и помощь в освоении специалистами заказчика • Удалённое участие в ПНР на рабочей МСЗ • Консультации в случае неполадок • Передача документации • Результат: запущенная система на объекте, обученный персонал заказчика

5.3. Сводная таблица

| Этап | Срок | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1. Проектирование + базовое управление | 6–8 недель | 500–650 тыс. ₽ |
| 2. Управление без ИИ + SCADA | 4–5 недель | 400–500 тыс. ₽ |
| 3. Интеграция с камерами/ИИ | 3–4 недели | 250–350 тыс. ₽ |
| 4. Пуско-наладка | По пакету часов | 150–200 тыс. ₽ |
| ИТОГО | 15–19 недель | 1 300 000 – 1 700 000 ₽ |

6. Зависимости и риски

6.1. Зависимости от заказчика

|  | Блокирующие зависимости • CAD-чертёж манипулятора — необходим для создания URDF (блокирует Этап 1) • Поставка манипулятора — необходима для тестирования на реальном железе • Готовность модуля камер/ИИ — необходима для Этапа 3 • Готовность разработчика IntraScada к интеграции — необходима для Этапа 2 • Промышленный ПК с установленной ОС — необходим для финального тестирования |
| --- | --- |

6.2. Технические риски

| Риск | Вероятность | Влияние | Митигация |
| --- | --- | --- | --- |
| Серводрайверы не полностью поддерживают CoE (CAN over EtherCAT) | Средняя | Высокое | Запросить datasheet до начала работ |
| Отсутствие CAD-модели от производителя | Средняя | Среднее | Создание URDF по чертежам и замерам |
| EtherCAT junction для топологии «звезда» отсутствует в закупке | Средняя | Высокое | Включить в список закупки заранее |
| Несовместимость формата данных CV-модуля | Низкая | Среднее | Согласовать интерфейс на Этапе 1 |
| Задержка поставки железа из Китая | Высокая | Высокое | Начать с симулятора, параллелить этапы |

7. Допущения и ограничения

•  Этап 1 может быть начат без физического манипулятора (работа в симуляторе Gazebo)

•  Финальная калибровка и настройка PID-контуров возможна только на реальном железе

•  Формат обмена данными с IntraScada и CV-модулем согласовывается на старте проекта

•  Алгоритмы управления для автоподвода предоставляются или согласовываются с заказчиком

•  Стоимость указана за разработку ПО; железо, лицензии и командировки — отдельно

•  При существенном изменении требований в процессе — пересмотр оценки по согласованию сторон

8. Условия сотрудничества

•  Оплата поэтапная: предоплата 50% за каждый этап, остаток по завершении

•  Приёмка по каждому этапу — в течение 5 рабочих дней

•  Исходный код передаётся заказчику после полной оплаты

•  Гарантийная поддержка — 30 дней после приёмки каждого этапа

•  Все результаты интеллектуальной деятельности переходят заказчику